| FRAMDRIFTSPLAN |  |  |  |  |  |  |  | ANSVARSKART | PERSONER/INSTANSER |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosjekt: Prosjektoppgave: Integrasjon 04848 + 05000 |  |  |  |  |  |  |  | U | Utfører arbeidet | Monika | Kristin | Jan Frode | Torfinn Eriksen (M) | Sølvi Hermansen (M) | Lill Karin Svendsen (M) | Terje Aadahl |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | B | Hovedbeslutning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | b | Delbeslutning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | a | Framdriftsansvar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A | Kompetanseoverføring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R | Må rådspørres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | l | Må informeres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | r | Kan tilkalles for diskusjon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T/D/U | Datoer på tidsskalaen (ukenr) |  |  |  |  |  |  |  | Godkjent dato, - av |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dager |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Biens Trekløver 14.11.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (esti- | Nov |  | Des |  |  |  | Jan |  |  |  |  | Feb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mat) | 45 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | Nr. | Prinsipper/Milepæler/Aktiviteter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Beslutning av type prosjekt | B | B | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Sette seg inn i dokumentasjon om prosjektet | U | A | U |  |  |  | r |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Fordeling av aktiviteter | U | a | U |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  | 4 | Grovutkast klart | b | a | b |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 5 | 1. innlevering (25.01.06 kl. 1200) | U | a | R |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 6 | Innledning klar | R | a | R |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  | 7 | Mål og planer klare (disposisjon) | R | a | R |  |  |  | r |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | 8 | Organisering og prosjektkultur beskrevet | R | U | R |  |  |  | r |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 9 | Vurdering av prosjektet ferdig | R | a | U | r | r | r |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  | 10 | Mal/tilpassing av dokumentet | U | R | R |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | 11 | Statusmøter i gruppen | a | I | I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 12 | 28.02.06 kl. 15. Innlevering av prosjektoppg. | I | U | I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rød = juleferie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |