| Til: |  |
| --- | --- |
| Kopi: |  |
| Fra: |  |
| Dato: |  |
| Subject: | Status og fremdrifts rapport nummer x, Uke x |

| Prosjekt detaljer |
| --- |
| Start dato: |  |
| Slutt dato: |  |
| Avgrenset problemstilling |  |
| Benefits: |  |

| Aktiviteter, hva er gjort siden sist | Hva har vært positivt |
| --- | --- |
| Her skrives inn det som er gjort siden forrige møte. Flyttes over fra ”planlagte aktiviteter” |  |
| Bekymring/ risiko/ muligheter | Planlagte aktiviteter |
| Det som skrives her skal også inn i Usikkerhets matrisen nedenfor | Her skrives inn aktiviteter som planlegges gjort den nærmeste tiden med ansvarlig og tidsfrist |
| Utfordring | Evaluering* | Action | Ansv. |
| Fra ”Bekymring/ Risiko/ Mulighter |  |  |  |

Actions relatert til identifiserte bekymringer.

* Evaluation scale: 5=high, 4=fairly high, 3=medium, 2=fairly low, 1=low

Notater/ Innspill som kanskje må taes hensyn til

Følger prosjektet tidsplanen?

Milpæler:

| Nr | Tilstand | Oppr. dato | Rev dato | Avsl. dato | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Når alle har fått innføring i NS project. | 12.12.07 |  | 12.12.07 |  |
| 2 | Når problemstilling er funnet. | 12.12.07 |  | 12.12.07 |  |
| 3 | Når avgrenset problemstilling er funnet. | 08.01.08 | 11.01.08 | 09.01.08 | Ønskes diskutert med foreleser før beslutning |
| 4 | Når 1 møte med foreleser er avholdt. | 10.01.08 | 09.01.08 | 09.01.08 |  |
| 5 | Når interne og eksterne data er innhentet. | 15.02.08 |  |  |  |
| 6 | Når interne og eksterne data er skrevet inn i rapporten. | 03.03.08 |  |  |  |
| 7 | Når 2 møte med foreleser er avholdt. | 15.04.08 |  |  |  |
| 8 | Når drøftingen er skrevet. | 05.05.08 |  |  |  |
| 9 | Når konklusjonen er skrevet. | 15.05.08 |  |  |  |
| 10 | Når oppgaven er ferdig og levert. | 09.06.08 |  |  |  |